## Asignación de Proyecto
Registro del proyecto de estadías
FO-UTEZ-VIN-02
Rev. 06
| Nombre del estudiante: |  | Noe Martinez Flores | [6 empty] | Compromiso con la responsabilidad Social
| Generación: | 24va |  |  |  |  | Matrícula: | I20203TN035 |  | Equidad Social y de Genero
| Nivel académico: |  | Ingeniería |  |  |  | Grado y Grupo: | 11ºA |  | Inclusión
| Carrera: | Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software |  |  |  |  | Área: | Sin área |  | Excelencia
| Empresa o Institución: |  | Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata del Estado de Morelos | [6 empty] | Vanguardia
| Asesora / asesor empresarial: |  |  | Dra. Martha Fabiola Wences Díaz | [5 empty] | Innovación Social
| Asesora /asesor universitario: |  |  | I.T.I Erick Mireles Merchant | [5 empty] | Interculturalidad
| Fecha de Inicio: |  | 2024-01-09 |  | Fecha de término: | 2024-04-21
| Tipo de proyecto: |  | Compromiso con la responsabilidad Social
| Nombre del proyecto: |  |  |  | Evidencias para medir resultados:
| Modulo Evaluación Docente para el Sistema Integral de Servicios Académicos de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos S.C. |  |  |  | 1.- Aplicación Hibrida 2.- Reuniones de avance para el proyecto 3.- Manual de usuario 4.- Reporte de estadías 5.- Carta de liberación
Objetivo general:
Implementar y gestionar eficientemente el proceso de evaluación docente en la Universidad de Ciencias Jurídicas mediante una aplicación híbrida, con el objetivo de facilitar a todos los docentes una retroalimentación directa por parte de los alumnos.
| Objetivos particulares: |  |  |  | Fases detalladas |  |  |  | Fechas de término programadas
1.- Definir la estructura óptima para almacenar información de las evaluación docente en la base de datos.
| 2.- Crear API para gestionar y asegurar la integridad y disponibilidad de la información relacionada con la evaluación docente. |  |  |  | 1.- Inicio 2.- Requisitos 3.- Análisis y Diseño 4.- Desarrollo 5.- Pruebas 6.- Cierre |  |  |  | 06 de Febrero de 2024 21 de Febrero de 2024 10 de Abril de 2024 15 de Abril de 2024 17 de Abril de 2024 19 de Abril de 2024
3.- Crear una interfaz fácil de usar y accesible para estudiantes y evaluadores, facilitando la evaluación.
4.- Ejecutar pruebas exhaustivas para garantizar la calidad y estabilidad de la aplicación
Estrategias:
1.- Realizar levantamiento de requerimientos por medio de sesiones virtuales o entrevistas.
2.- Implementar prototipos acorde a los requerimietos solicitados.
3.- Implementación del marco DMS
| Dra. Martha Fabiola Wences Díaz |  |  |  | Noe Martinez Flores |  |  | I.T.I Erick Mireles Merchant
| ASESORA EMPRESARIAL |  |  |  | ESTUDIANTE |  |  | ASESOR UNIVERSITARIO
La información de carácter personal recabada en este documento, será protegida por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Morelos. Consulte nuestro aviso de privacidad en la página web de la UTEZ http://www.utez.edu.mx/.

## Formato de Asesorías
Reporte de asesorías para el estudiante en estadía
FO-UTEZ-VIN-03
Rev. 06
Nombre del estudiante: |  | Noe Martinez Flores
Generación: | 24va | [6 empty] | Matrícula: |  | I20203TN035
Nivel académico: | Ingeniería | [6 empty] | Grado y Grupo: |  | 11º. A
Carrera: | Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software | [7 empty] | Área: | Sin área
Empresa o Institución: |  | Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Asesora / asesor empresarial: |  |  | Dra. Martha Fabiola Wences Díaz
Asesora /asesor universitario: |  |  | I.T.I Erick Mireles Merchant
Nombre del proyecto: |  | Modulo Evaluación Docente para el Sistema Integral de Servicios Académicos de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos S.C.
Periodo de estadía del: |  | 2024-01-09 |  |  |  | Al: | 2024-04-21
Fecha | Actividad realizada con el estudiante |  |  |  | Tipo de asesoría * |  | Observaciones |  |  | Firma del estudiante
2024-01-17 | Primera reunion con el asesor universitario donde se realizo la introducción a las estadías y los parametros para poder entregar el reporte final, así como las fechas previstas. |  |  |  | PEUTEZ
2024-01-25 | Reunion para validar el capítulo uno con el asesor universitario |  |  |  | PEUTEZ
2024-02-16 | Reunion para validar el capítulo dos con el asesor universitario |  |  |  | PEUTEZ
2024-02-29 | Revisión para el registro de proyecto |  |  |  | PEUTEZ
2024-04-02 | Revisión para validar el capítulo tres con el asesor universitario |  |  |  | PEUTEZ |  | Se requiere modificar el orden de la sección de planeación
2024-04-12 | Revisión del capítulol cuatro con el asesor universitario y correciones del capítulo tres |  |  |  | PEUTEZ |  | Se requiere anexar minuta de liberación del módulo en el capítulo cuatro
2024-04-15 | Revisión de correción del capítulo cuatro |  |  |  | PEUTEZ
2024-04-22 | Revisión Lista de verificación del reporte de estadías |  |  |  | PEUTEZ
|  | * Tipo de asesoría: |  | Personal en empresa (PEEM) |  | Personal en UTEZ (PEUTEZ) |  |  | Virtual (V)
|  |  |  | Telefónica (TE) |  | Correo electrónico (CE)
| I.T.I Erick Mireles Merchant | [5 empty] | Dra. Martha Fabiola Wences Díaz
| ASESOR UNIVERSITARIO | [5 empty] | DIRECTORA DE CARRERA
La información de carácter personal recabada en este documento, será protegida por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Morelos. Consulte nuestro aviso de privacidad en la página web de la UTEZ htt;p://www.utez.edu.mx/.